๑

บทนำ

จุดมุ่งหมายของแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.๒๕59 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนสี่ปี และแผนการดำเนินงาน โดยแผนการดำเนินงานเป็นแผนซึ่งแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ ๒๕64

๒. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามแผนงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติ

๓. เพื่อเป็นการจำแนกรายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องมีการประสานและบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔. เพื่อความสะดวกในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.     ๒๕48 (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๒

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อำเภอ หรือ กิ่งอำเภอแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

๓

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศแผนการดำเนินงาน

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อประกาศใช้การประกาศแผนการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการดำเนินงาน (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล........) ประจำปี.......... เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นๆ หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้น แผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)

๒. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑.  ทำให้การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

๒.  แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการติดตาม การดำเนินงานและการประเมินผล เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

๓. ทำให้มีความสะดวกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

๔. ทำให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม  ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

๕. ทำให้สามารถตรวจสอบการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖. มีการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทำให้การใช้งบประมาณมีความคุ้มค่าและทั่วถึงครอบคลุม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

๗. สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและปฏิบัติงานในปีต่อ  ๆ  ไป

แผนการดำเนินงาน

ประจำปี ๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑	บทนำ								๑-๓

ส่วนที่ ๒	บัญชีโครงการ/กิจกรรม					๔-31

ผด.๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | งบ ประมาณ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านไร่ใหญ่ | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านไร่ใหญ่ ช่วงที่ 1 ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อย กว่า 305 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนของอบต. ไร่มะขาม พร้อมป้ายชั่วคราว 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านไร่ใหญ่ ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (ซอยประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1) | หมู่ที่ ๑ | 160,000- | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.

ผด.๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | งบ ประมาณ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล | ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่฿ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 410 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,460 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ไร่มะขาม พร้อมป้ายชั่วคราว 1 ป้ายและ ป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล ตำบลไร่มะขาม อำเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (จากบ้านนายทอง ศรีจันทร์ ถึงบ้านนายหวัง สว่างดี) | หมู่ที่ 2 | 740,000 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างผนังกั้นดินสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 9 | ค่าก่อสร้างผนังกั้นดินสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 9 ยาว 50.00 เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนของ อบต.ไร่มะขาม พร้อมป้ายชั่ว คราว 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย สถาน ที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านไร่ภูมิ ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี (สระน้ำ สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 9 ข้างบ้าน นายยอม นาคเนียม) | หมู่ที่ 9 | 340,000.- | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5

ผด.๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | งบ ประมาณ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก | ค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.10 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 216 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ไร่มะขาม สถานที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (ลานคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล ไร่มะขาม) | ศพด. | 86,000 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการติดตั้งกล้อง CCTV | ติดตั้งกล้อง CCTV ภายในตำบลไร่มะขาม จำนวน 4 จุด พร้อมอุปกรณ์รายละเอียดตาม ใบปริมาณงานของ อบต.ไร่มะขาม สถานที่ หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบล ไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (ถนนสายไร่มะขาม – หนองกระเจ็ด) | หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 9 | 460,000 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ ( ค่าK ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได้ |  | 1,000 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6

ผด.๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | งบ ประมาณ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็น - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิ่ง ก่อสร้าง การบำรุงปรับปรุงซ่อมแซมถนนภาย ในหมู่บ้านและตำบล หมู่ที่ 1-9 การบำรุง ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายใน ตำบลหมู่ที่ 1-9 การบำรุงปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 1-9 การ บำรุงปรับปรุงซ่อมแซม ลอก คู คลองระบายน้ำกำจัดวัชพืชในคูคลอง ลำห้วย เพื่อการ เกษตรฯลฯ หรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ อบต. | หมู่ที่ 1-9 | 465,710.- | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ค่าออกแบบควบคุมงาน | จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาเพื่อสิ่งก่อสร้างของ อบต.ไร่มะขาม | หมู่ที่ 1-9 | 20,000.- | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | งบ ประมาณ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕63 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | 3,000.- | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการ เช่นค่าป้ายโครงการค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | 5,000.- | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. | โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงาน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนา5 ปี (2561-2565) | อบต. ไร่มะขาม | 10,000.- | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

(ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | งบ ประมาณ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการสร้างวินัยการคัดแยกขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงาน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัด กิจกรรมตามแผนพัฒนา5 ปี (2561- 2565) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | 2,000.- | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง | ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการเช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนา5 ปี (2561-2565) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | 20,000.- | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการอบรมเด็กรักดี | ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนา5 ปี (2561-2565) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | 20,000.- | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | งบ ประมาณ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 1.ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศพด. ของ อบต. จำนวน 150,000.- บาท เพื่อจ่ายจัดสรรเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. 2.ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 70,000.- บาท วัสดุการเรียนการสอน(รายหัว) ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็กสำหรับเด็กเล็ก ศพด. ของ อบต. 3. ค่าหนังสือเรียน จำนวน 8,000.- บาท เพื่อสนับสนุน เป็นค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กเล็ก ศพด. ของ อบต. | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | 263,000.- | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | งบ ประมาณ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 4. ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน8,000.- บาท เพื่อสนับสนุนเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กเล็ก ศพด.ของ อบต. 5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 12,000.- บาท เพื่อสนับสนุนเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กเล็ก ศพด. ของ อบต. 6. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 15,000.- บาท เพื่อสนับสนุนเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กเล็ก ศพด.ของ อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | งบ ประมาณ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. | ค่าอาหารเสริม (นม) | ค่าจัดหาอาหารเสริม (นม)สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไร่มะขามและนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย(อาจอำรุง) ตามแผนพัฒนา5 ปี (2561-2565) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง) | 80,000.- | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | อุดหนุนโครงการครูลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง)ตามแผนพัฒนา5 ปี (2561-2565) | โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง) | 77,000.- | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง) ตามแผนพัฒนา5 ปี (2561-2565) | โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง) | 70,000.- | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวตำบลไร่มะขาม | ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการบริหารฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขในสุนัขและแมว เช่นป้ายโครงการ และค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์การฉีดตามแผนพัฒนา5 ปี (2561-2565) | หมู่ที่ 1-9 | 50,000.- | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | งบ ประมาณ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการสำหรับเด็ก | ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมเช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมแผนพัฒนา5 ปี (2561-2565) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง) | 5,000.- | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริสาธารณสุข จำนวน 9 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000.-บาทเช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม | หมู่ที่1-9 | 180,000.- | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | งบ ประมาณ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านสุขภาพ | ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการ เช่นค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมแผนพัฒนา5 ปี (2561-2565) | หมู่ที่1-9 | 10,000.- | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการ เช่นค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมแผนพัฒนา5 ปี (2561-2565) | หมู่ที่1-9 | 5,000.- | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | งบ ประมาณ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16 | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด โรคเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร | ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการ เช่นค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมแผนพัฒนา5 ปี (2561-2565) | หมู่ที่ 1-9 | 15,000.- | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564 | หมู่ที่ 1-9 | 5,000,000.- | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้พิการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564 | หมู่ที่ 1-9 | 820,000.- | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564 | หมู่ที่ 1-9 | 90,000.- | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | งบ ประมาณ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 20 | เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ไร่มะขาม | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ไร่มะขาม จำนวน 60,000.- บาท | หมู่ที่ 1-9 | 60,000.- | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สำหรับเด็กและเยาวชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สำหรับเด็กและเยาวชน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ตอบแทนคณะกรรมการ ค่าของขวัญ ของรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามแผนพัฒนา 5 ปี ( พ.ศ.2561-2565) | อบต. ไร่มะขาม | 20,000.- | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญสำหรับเด็กนักเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงาน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) | อบต. ไร่มะขาม | 3,000.- | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ		บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | งบ ประมาณ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการรณรงค์การลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกิจ กรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และค่าใช้จ่าย อื่นที่จำเป็น ตามแผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565) | หมู่ที่ ๑-๙ | 10,๐๐๐.- | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกิจ กรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และค่าใช้จ่าย อื่นที่จำเป็น ตามแผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565) | อบต. ไร่มะขาม | 20,000.- | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | การประชาสัมพันธ์ภัยต่างๆ | เพื่อใช้จ่ายเป็นประชาสัมพันธ์การป้องกันภัยจากสาธารณภัยต่างๆทุกรูปแบบ เช่น ค่าป้าย ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตาม แผนพัฒนา 5 ปี(2561-2565) | หมู่ที่ ๑-๙ | 3,๐๐๐.- | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | งบ ประมาณ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕63 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร อุปกรณ์การเกษตร ค่าเมล็ดพันธุ์/ต้นกล้าและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565) | หมู่ที่ ๑-๙ | 5,000.- | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการอบรมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม ตามแผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565) | หมู่ที่ ๑-๙ | 1๐,๐๐๐.- | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการรณรงค์เกษตร อินทรีย์ ปลอดสารพิษ | เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่อง เขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดตามแผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565) | หมู่ที่ ๑-๙ | 8,๐๐๐.- | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | งบ ประมาณ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕63 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร อุปกรณ์การเกษตร ค่าเมล็ดพันธุ์/ต้นกล้าและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565) | หมู่ที่ ๑-๙ | 10,000.- | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | งบ ประมาณ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day) | ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565) | หมู่ที่ ๑-๙ | 1๐,๐๐๐.- | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว | ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม ตามแผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565) | หมู่ที่ ๑-๙ | 5,000.- | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการรณรงค์พัฒนากำจัดวัชพืช คู คลอง แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม ตามแผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565) | หมู่ที่ ๑-๙ | 20,000.- | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ค่าใช้จ่ายค่าทิ้งขยะ | ค่าใช้จ่ายในการนำขยะไปทิ้งยังสถานที่บ่อขยะของหน่วยงาน/องค์กร/เอกชนนั้นๆ | หมู่ที่ ๑-๙ | 150,000.- | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | งบ ประมาณ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | โครงการคัดแยกขยะต้นทาง | ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565) | หมู่ที่ ๑-๙ | 5,000.- | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย | ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565) | หมู่ที่ ๑-๙ | 20,000.- | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการรณรงค์ชุมชนปลอดขยะ | ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565) | หมู่ที่ ๑-๙ | 20,000.- | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | งบ ประมาณ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการสืบสานการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าป้ายโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม ตามแผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565) | ตำบล ไร่มะขาม | 20๐,๐๐๐.- | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา | ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุแห่เทียนพรรษา เครื่องไทยทาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565) | วัดช่อม่วง | 3,000.- | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | อุดหนุนการจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชร | ค่าอุดหนุนการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี-เมืองเพชร 104 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาดตามแผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565) | อำเภอ เมือง | 15,000. | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | อุดหนุนการจัดงานวัวเทียมเกวียนของอำเภอบ้านลาด | ค่าอุดหนุนการจัดงานวัวเทียมเกวียนของอำเภอบ้านลาดให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาดตามแผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565) | อำเภอ บ้านลาด | 100,000.- | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

22

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านกระบวนการจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | งบ ประมาณ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการประชาคมหมู่บ้านหรือตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัด กิจกรรม ตามแผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565) | หมู่ที่ 1-9 | 10,000.- | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการ อบต.สัญจร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม ตามแผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565) | อบต. ไร่มะขาม | 1๐,๐๐๐.- | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร อบต.ไร่มะขาม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565) | อบต. ไร่มะขาม | ๑0,๐๐๐.- | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. | ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามแผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565) | อบต. ไร่มะขาม | ๒00,๐๐๐.- | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านกระบวนการจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | งบ ประมาณ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรของ อบต.ไร่มะขาม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม ตามแผน พัฒนา 5 ปี (2561-2565) | อบต. ไร่มะขาม | 12,๐๐๐.- | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ จัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก สภา อบต.และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามแผนพัฒนา 5 ปี (2561- 2565) | อบต. ไร่มะขาม | 150,๐๐๐.- | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต. | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในประเทศ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้ จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา หรือไปศึกษา ดูงานของพนักงาน ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ในราชการ ของอบต. ค่าของขวัญของรางวัล ในการจัดงานกิจกรรมต่างๆที่มีความจำเป็น และเหมาะสม ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ พวงมาลาสำหรับพิธีการวันสำคัญและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามแผนพัฒนา 5ปี (2561-2565) | อบต. ไร่มะขาม | 163,000.- | สำนักงาน ปลัด/ กองคลัง/ กองช่าง กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านกระบวนการจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | งบ ประมาณ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามแผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565) | อบต .ไร่มะขาม | 15,000.- | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน | ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามแผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565) | อบต .ไร่มะขาม | 10,000.- | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามแผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565) | อบต .ไร่มะขาม | 10,000.- | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

25

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านกระบวนการจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | งบ ประมาณ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | โครงการลดช่องว่างระหว่างวัยในครอบครัว | อบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามแผน พัฒนา 5 ปี (2561-2565) | อบต. ไร่มะขาม | 10,000.- | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรี | อบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามแผนพัฒนา 5 ปี (2561 -2565) | อบต. ไร่มะขาม | 5,000.- | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่การจัดหารือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง องค์กร สถาบันหรือบุคคลที่เป็น กลางในการสำรวจความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการให้บริการของ. อบต.ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) | อบต. ไร่มะขาม | 25,000.- | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

26

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านกระบวนการจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | งบ ประมาณ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | โครงการปรับปรุงสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ จัดโครงการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ในการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน และค่าใช้จ่าย อื่นที่จำเป็นในโครงการ ตามแผน พัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) | อบต. ไร่มะขาม | 100,000.- | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ จัดโครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ เช่น ค่าป้าย ค่าเครื่องดื่มค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นใน โครงการ ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 | อบต. ไร่มะขาม | 20,000.- | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

27

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านกระบวนการจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | งบ ประมาณ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างล้างฟิล์ม อัดรูป ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ หรือจัดทำป้ายต่างๆ ตามนโยบายของส่วนราชการ อื่นๆ ค่าจ้างจัดทำแผ่นพับใบปลิวโปสเตอร์ วารสารสรุปผลการดำเนินงานของ อบต. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ | อบต. ไร่มะขาม | 466,000.- | สำนักงานปลัดฯ กองคลัง กองการศึกษา กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านกระบวนการจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | งบ ประมาณ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ | เพื่อจ่ายเป็น ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ คณะบุคคลหรือส่วนราชการ ที่มา นิเทศงาน ตรวจงานเยี่ยมชม ทัศนศึกษาดูงานค่าเลี้ยงรับรองใน การประชุมสภา ท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการและ วันสำคัญต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ จำเป็น | อบต. ไร่มะขาม | 42,000.- | สำนักงานปลัดฯ กองคลัง กองการศึกษา กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

29

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านกระบวนการจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | งบ ประมาณ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมราคาติดตั้ง) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับ อากาศแบบแยกส่วน(ราคารวม ค่าติดตั้ง) ขนาด 36,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง | อบต. ไร่มะขาม | 47,000.- | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์หรือ LED | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED จำนวน 1 เครื่อง | อบต. ไร่มะขาม | 15,000.- | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 880 VA | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 880 VA จำนวน 1 เครื่อง | อบต. ไร่มะขาม | 5,800.- | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง PVC | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำ ดับเพลิง PVC ขนาด 1.50 นิ้ว ยาว 50 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว ทองเหลือจำนวน 3 ชุด | อบต. ไร่มะขาม | 45,000.- | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง PVC ขนาด 2.50 นิ้ว ยาว 10 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับ เพลิง PVC ขนาด 2.50 นิ้ว ยาว 10 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง จำนวน 1 ชุด | อบต. ไร่มะขาม | 15,000.- | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

30

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านกระบวนการจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | งบ ประมาณ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 22 | จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด | อบต. ไร่มะขาม | 30,700.- | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | จัดซื้อสปอร์ตไลท์พลังงาน แสงอาทิตย์ | เพื่อจัดซื้อสปอร์ตไลท์พลังงาน แสงอาทิตย์ กำลังไฟขนาด 200w จำนวน 4 แผง | อบต. ไร่มะขาม | 38,000.- | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

31

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4

ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี